ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PENYELESAIAN

PEKERJAAN BORE PILE (STUDI KASUS PROYEK OASIS

CENTRAL SUDIRMAN, JAKARTA PUSAT)

Suci Inti Lestari1, Basirun2

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33, RT.007/RW.003, Babakan, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota

Tangerang, Banten 15118

*Co Responden Email: suciintilestari07@gmail.com

Abstrak

Keberhasilan melaksanakan proyek konstruksi tepat pada waktunya adalah salah satu tujuan terpenting, baik bagi pemilik maupun kontraktor. Keterlambatan adalah sebuah kondisi yang sangat tidak dikehendaki, karena akan sangat merugikan kedua belah pihak dari segi waktu dan biaya. Dalam penelitian ini mengkaji penyebab terjadinya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek konstruksi. Penelitian ini dibagi atas 3 (tiga) tahap yaitu studi pustaka, analisis data, dan kesimpulan dan saran. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan waktu adalah terlalu seringnya terjadi kerusakan pada perlatan, terutaam  pada  mesin  bor.  Selanjutnya  penyebab  keterlambatan  berasal  dari sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan yang terjadi karena terdapat kesalahan pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan seharusnya. Penyebab lainnya berasal dari jumlah pekerja sehingga fabrikasi besi yang dihasilkan tidak mencukupi kebutuhan.

Kata kunci: faktor, keterlambatan, konstruksi.

Abstract

Successful execution of construction projects on time is one of the most important objectives, for both owners and contractors. Delay is a very undesirable condition, because it will be very detrimental to both parties in terms of time and cost. In this study, the causes of the delay in the implementation of construction projects are examined. This research is divided into 3 (three) stages, namely literature study, data analysis, and conclusions and suggestions. The results of the analysis show that  the  cause  of  the  time  delay  is  too  frequent  damage to  the  equipment, especially in the drilling machine. Furthermore, the cause of the delay comes from the inspection, control and evaluation system of the work that occurs because there is a work error that is not in accordance with the work specifications that should be. Another cause comes from the number of workers so that the iron fabrication produced is not enough to meet the needs.

Keywords: delays, factors, construction

1.        PENDAHULUAN

Proyek konstruksi merupakan rangkaian kegiatan pembangunan suatu bangunan atau infrastruktur dalam  batasan waktu  tertentu. Pada pelaksanaan proyek konstruksi juga sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana

dengan realisasi di lapangan sehingga berakibat pada bertambahnya durasi pelaksanaan sehingga terjadinya pembeng- kakan biaya pelaksanaan dan terlambatnya target penyelesaian. Keterlambatan ini sudah menjadi masalah klasik yang sering kali terjadi

di setiap proyek konstruksi. Keterlambatan dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana dibutuhkan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan durasi yang tertera di dalam dokumen kontrak. Selain penambahan waktu, keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi juga berpengaruh pada time overrum, perselisihan, arbritasi, pemutusan hubungan kerja dan ligitasi.

Faktor yang mengakibatkan keterlambatan proyek diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi keterlambatan seperti; kondisi lingkungan , keadaan iklim/cuaca, dan kondisi geografis. Faktor internal saat perencanaan yang meliputi; kesalahan penjadwalan, kesalahan desain, dan faktor internal saat pelaksanaan pengerjaan konstruksi yang meliputi kekurangan tenaga kerja, keter- lambatan material dan alat.

Permasalahan lainnya adalah kualitas pada konstruksi yang dihasilkan. Meskipun pada kenyataan-nya masih sering ditemukan adanya mutu rendah atau ketidaksesuaian mutu pada suatu proyek konstruksi. Ketidaksesuaian  atau  penurunan  kualitas dapat berupa ketidaksesuaian hasil dengan standar, kecacatan hasil pekerjaan seperti retak, hingga dapat menyebabkan kegagalan pada struktur bangunan. Oleh karena itu kualitas pekerjaan menjadi tolak ukur bagi seorang user/ owner dalam menilai pekerjaan yang diselesaikan.

Pengendalian   kualitas   pekerjaan   yang

dihasilkan tidak hanya dapat meningkatkan daya saing, tetapi juga dapat menekan adanya cost  of poor  quality  yang  besar  pada  suatu proyek konstruksi. Cost of poor quality sendiri merupakan biaya yang harus dikeluarkan karena adanya pekerjaan berkualitas rendah dan atau tidak sesuai dengan standar pekerjaan yang ditetapkan sehingga memerlukan perbaikan dan pengerjaan ulang.

Kedua masalah ini, yakni keterlambatan dan  rendahnya  mutu  pekerjaan  yang dihasilkan akan berdampak sangat buruk terhadap proyek konstruksi apabila keduanya

terjadi secara bersamaan. Menurut Levis et al,

1996 (dalam Suyatno, 2010), jika suatu pekerjaan  sudah   ditargetkan  harus   selesai pada waktu yang telah ditetapkan namun karena suatu alasan tertentu tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan pekerjaan itu mengalami keterlambat-an. Hal ini akan berdampak pada perencanaan semula serta pada masalah keuangan. Keterlambatan yang terjadi dalam suatu proyek konstruksi akan memperpanjang durasi proyek atau meningkatkan biaya maupun keduanya. Oleh karena  itu  sangat  diperlukan  suatu manajemen waktu (time management) untuk mempertajam prioritas serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan proyek agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Dari kasus tersebut maka penelitian ini difokuskan  untuk  mengetahui  faktor  faktor apa saja yang mempengaruhi terlambatnya penyelesaian pekerjaan konstruksi pondasi bore pile di proyek Oasis Central Sudirman.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dapat diteliti antara lain sebagai berikut:

1)     Faktor apa saja yang menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan bore pile di proyek Oasis Central Sudirman?

2)  Apa  yang  menjadi  faktor  dominan penyebab keterlambatan pekerjaan bore pile di proyek Oasis Central Sudirman?

2.      METODOLOGI

Gambar 2.1.      Diagram alir

2.1. Objek Penelitian

2.1.1.    Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan/ pengawasan secara langsung terhadap objek penelitian. Data primer yang akan digunakan yaitu:

a. Monitoring Pekerjaan Bore Pile b. Laporan Kegiatan Harian

c. Laporan Bulanan

d. Time Schedule Pekerjaan Bore Pile

2.1.2.    Data Sekunder

Data  sekunder  yang  digunakan  berupa Laporan Progres Bulanan dan Jurnal dari penelitian  sebelumnya.  Selain  itu  juga terdapat buku maupun artikel dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat dijadikan untuk mendukung teori dan juga memperkuat landasan yang digunakan pada penelitian ini.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang sudah terarsip dari awal hingga pekerjaan bore pile dinyatakan selesai. Adapun data data tersebut antara lain:

a.     Monitoring Pekerjaan Bore Pile

Monitoring ini berisikan data bore pile mulai dari spesifikasi bore pile, durasi pelaksanaan pekerjaan bore pile hingga hasil test bore pile.

b.     Laporan Kegiatan Harian

Laporan Kegiatan Harian ini dibuat oleh

kontraktor yang telah ditunjuk  oleh Owner/ Pemberi Tugas untuk melaksanakan pekerjaan Pondasi/ Struktur Bawah pada proyek Pembangunan Oasis Central Sudirman. Pada dokumen ini berisikan kegiatan kontraktor selama 1 hari kerja (24 jam), kondisi cuaca, jumlah pekerja serta kendala-kendala yang dialami selama 1 hari kerja.

c.     Laporan Bulanan

Laporan Bulanan ini diterbitkan oleh Manajemen  Konstruksi  dimana  pada dokumen tersebut terdapat 4 bab, antara lain Project   Information,   Excecutive   Summary,

monitoring  Document  and  Approval  Project dan Site Management Plan.

d.     Time Schedule Pekerjaan Bore Pile

Time schedule merupakan suatu rencana

yang   dibuat   untuk   mengatur   waktu   atau durasi pelaksanaan suatu pekerjaan. Time schedule digunakan sebagai acuan dalam mengontrol tingkat produktivitas agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

2.3. Metode Analisis Data

2.3.1.    Analisa Deskriptif

Analisa deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah dan menyajikan serta menginter- prestasi  data  secara  kuantitatif  atau presentase dari suatu kelompok yang terbatas. Data  yang  disajikan  dapat  berbentuk  tabel atau grafik. Analisa deskriptif bertujuan untuk mengubah   sekumpulan   data   yang   masih berupa data mentah menjadi lebih mudah dipahami,   yaitu   berbentuk   informasi   yang lebih ringkas. Metode tersebut dinilai lebih tepat  dan  efektif  untuk  menganalisa  data yang didapatkan oleh penulis sehingga dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis yaitu dalam bentuk diagram lingkaran.

3.      HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa monitoring pekerjaan bore pile Monitoring Pekerjaan Bore Pile, Monitoring  Laporan  Harian  Bored  Pile, Laporan Progress Bulanan dan Time Schedule Pekerjaan.  Setelah  dilakukan  pengolahan pada data tersebut maka didapatkan :

3.1. Tabel durasi rata-rata pekerjaan bore pile

(pertipe)

3.2. Tabel rekap keseragaman data

3.3. Tabel  rekap  persentase  keterlambatan pekerjaan bore pile (per-tipe)

Berdasarkan faktor-faktor keterlambatan yang  telah  diuraikan  oleh  Proboyo  (1999), Andi et al. (2003), dan Assaf (2006) (hal. 40). Berikut tabel hasil analisis faktor keterlambatan pada proyek Oasis Central Sudirman yang dimana setiap kejadian telah dianalisis terhadap sebelas kelompok faktor penyebab keterlambatan untuk kemudian disebut Category (Cat.) pada tabel analisis. Berikut adalah detail keterlambatan berdasarkan Category-nya:

3.4. Tabel    analisis    faktor    keterlambatan pekerjaan Bore Pile

Berdasarkan tabel faktor keterlambatan diatas, dapat diketahui kategori pekerjaan dengan  persentase penyebab keterlambatan yang paling dominan. Informasi perhitungan dan   analisa   pekerjaan   secara   rinci   dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

3.5. Tabel  hasil  akumulasi  analisa  pekerjaan bore pile sesuai kategori

Dari tabel diatas, didapatkan kategori yang paling dominan menjadi penyebab keterlambatan pada Proyek OASIS CENTRAL SUDIRMAN sebagai berikut.

a.     Kategori 3 peralatan, dengan persentase

56,6%

b.     Kategori 10 sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi  pekerjaan,  dengan  persentase

11,2%

c.     Kategori  2   bahan,   dengan   persentase

9,9%

d.     Kategori 9 perencanaan dan penjadwalan, dengan persentase 7,9%

e.     Kategori  6   situasi,  dengan  persentase

5,9%

f.      Kategori 4 karakteristik tempat, dengan persentase 4,6%

g.     Kategori     1     tenaga     kerja,     dengan persentase 3,9%

3.6. Diagram faktor keterlambatan

4.          KESIMPULAN

4.1. Hasil analisis pada penelitian kali ini didapatk faktor-faktor yang menjadi penyeb keterlambatan   penyelesaian   pekerjaan   bo pile yaitu   tingginya intensitas kerusakan pa alat kerja, banyaknya perubahan - perubah dalam perencanaan dan spesifikasi, kurangn tenaga kerja kontraktor, banyak hasil pekerja yang  harus  diperbaiki/diulang  kare cacat/tidak benar dan mobilisasi di area proy yang kurang terrencana dengan baik

4.2. Adapun     faktor     yang     menjadi     domin penyebab keterlambatan, antara lain kategori peralatan menjadi faktor terbesar dengan nil persentase  56,6%.  Hal  tersebut  diakibatk oleh    jumlah    alat    yang    memadai    nam intensitas  kerusakan  pada  alat  cukup  ting Kedua, kategori 10 sistem inspeksi, kontrol d evaluasi  pekerjaan  dengan  persentase  11,2

Hal tersebut merupakan akibat dari kurangn penjagaan mutu dari pekerjaan yang dihasilk sehingga tidak memerlukan waktu tambah untuk melakukan perbaikan pekerjaan. Ketig kategori 2 bahan, dengan persentase 9,9%. H tersebut terjadi karena kekosongan be tulangan dan kingpost serta supply beton da batching plant.

5.        DAFTAR PUSTAKA

Assaf SA, Al-Hejji S. 2006. Causes of Delay in Lar Construction Projects. International Journ Project Management.

Harinaldi.  2021.  Statistik  untuk  Sains  dan  Tekni

Jakarta : Erlangga.

John    S.    Oakland,    P.M.    1997.    Total    Quali

Management: A Pictorial Guide for Manager

Butterworth-Heinemann, Oxford.

Kezner, H. 2001. Strategic Planning for Proje Management Using Project. New Jersey: Jo Wiley & Sons, Inc.

Kilat, Andi Aisyah A. 2021. Analisis Faktor Penyeb Keterlambatan Penyelesaian Proyek Gedu Mapolda Sumatera Selatan Menggunak Metode AHP. Fakultas Teknik, Universit Hasanudin

Kezner, Harold. 2009. A System Approach to Plann Scheduling, and Controlling. 10th edition. Ne Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Nicholas, M. John and Herman Steyn. 2008. Project Management for Business, Engineering, and Technology. UK: Elsevier Inc.

Prasetyo, Indra Pandu. 2012. Analisis Keterlambatan

dan Kualitas Hasil Pekerjaan Pada Proyek Konstruksi. Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Proboyo,  B.  1998.  Keterlambatan  Waktu Pelaksanaan Proyek: Klasifikasi dan Peringkat dari Penyebab-penyebabnya. Jurnal Dimensi Teknik Sipil, Vol.1, No.1, pp.49-58.

Project Management Institute. 2000. A Guide to The Project Management Body Of Knowledge, PMBOK Guide. Newtown Square, Pennsylvania, USA.

Rani,    Hafnidar    A.    2016.    Manajemen    Proyek

Konstruksi. Yogyakarta: Deepublis